## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер
ОАО "Дагэнергосеть"
_____________Ханапиев М.Г.
"_____" _________ ____2015 г.
Годовой план-график
капитального ремонта ВЛ-35-110кВ на 2015 год
ОАО "Дагэнергосеть"
Напряжение кВ, | Протяженнность. км. |  | Протяж-ть ремонт-х участков. км. | Срок службы | Сроки ремонта |  | Сметная | Испол-
наименование ВЛ, |  |  |  | от последнего | начало | окончание | стоимость | нитель
диспетчерский номер | по трассе | по цепям |  | ремонта (год) |  |  | (тыс. руб.)
ВЛ110кВ №107 "Дербент 330-Белиджи" | 37.4 | 37.4 | 31.7 | 2006 | май | май | 456.7 | ПУДЭС
ВЛ35кВ №34 "Кубачи-Уркута" | 6.8 | 6.8 | 6 | 2007 | июнь | июнь | 466.4 | ПУДЭС
ВЛ35кВ №40 "Ахты-Рутул" | 30.6 | 30.6 | 20.5 | 2006 | июль | июль | 594.4 | ПУДЭС
ВЛ35кВ №41 "Рутул- Лучек" | 15 | 15 | 15 | 2006 | август | август | 343.1 | ПУДЭС
Всего | 89.8 | [5 empty] | 1860.6
ВЛ-35 кВ № 2 Кизляр-2- Кизляр-1 | 8.15 | 8.15 | 7 | 2005 | июнь | июнь | 590.3 | ПУ ЗЭС
ВЛ- 35кВ № 6 Кизляр-2 - Серебряковка | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2004 | август | август | 263 | ПУ ЗЭС
ВЛ- 35кВ № 26 Т-Мектеб -Кумли | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 2004 | июль | июль | 506 | ПУ ЗЭС
Всего | 48.75 | [5 empty] | 1359.3
ВЛ-110кВ Гельбах ГЭС-Сулак №199 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 2008 | сентябрь | сентябрь | 92.8 | ПУ СЭС
ВЛ-35кВ Бабаюрт-Янгильбай №57 | 16.4 | 16.4 | 14.4 | 2009 | май | май | 148.5 | ПУ СЭС
ВЛ-35кВ Дружба -Чагоротар №58 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2007 | июнь | июнь | 112.8 | ПУ СЭС
ВЛ-35кВ Чагоротар-Хамаматюрт №59 | 18.1 | 18.1 | 13.9 | 2006 | июль | июль | 126.1 | ПУ СЭС
ВЛ-35кВ Туршунай -Караузек №64 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 2006 | август | август | 75 | ПУ СЭС
Всего | 60.4 | [5 empty] | 555.2
ВЛ-110кВ №103 "Каспийская ТЭЦ - Восточная" с отп. на п/с НС-1 и п/с ЗТМ | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 2004 | апрель | апрель | 355.9 | ПУ ЦЭС
ВЛ-110кВ № 125 "КТЭЦ - Махачкала-330" с отп. на п/с Очистные Сооружения | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2004 | май | май | 114.6 | ПУ ЦЭС
ВЛ-110кВ № 144 "Махачкала-330 - ГПП" с отп. на ПС Юго-Восточная | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 2004 | август | август | 807.6 | ПУ ЦЭС
ВЛ-110кВ № 145 "Махачкала-330 - ГПП" | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 2004 | август | август | 448.7 | ПУ ЦЭС
ВЛ-110кВ № 170 "Чиркей ГПП – Ирганай ГПП" | 36.6 | 36.6 | 36.6 |  | июль | июль | 1391.6 | ПУ ЦЭС
ВЛ-35кВ № 24 "Шамхал - Алмало" | 20.6 | 20.6 | 15.6 | 2004 | сентябрь | октябрь | 119.1 | ПУ ЦЭС
Всего | 141.1 | [5 empty] | 3237.5
ВЛ-118/110 кВ Буйнакск - Гергебиль | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 2005 | август | август | 109.3 | ПУ ГЭС
ВЛ-167/110 кВ. Аргвани - Тлох | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 2005 | апрель | апрель | 222.8 | ПУ ГЭС
ВЛ 9/35 кВ. Гергебиль - Буйнакск | 45 | 45 | 45 | 2005 | сентябрь | октябрь | 310.3 | ПУ ГЭС
Всего | 124.8 | [5 empty] | 642.4
ВЛ-35кВ №69 "Дурмаз-Шамхалянгиюрт" | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 1997 | июль | август | 152 | КРЭС
Всего | 16.2 | [5 empty] | 152
ВЛ-35кВ №-29 «Южносухокумская – 3я ферма» | 17.1 | 17.1 | 15.1 | 2007 | май | июнь | 312 | ЮСРЭС
Всего | 17.1 | [5 empty] | 312
Итого по ВЛ-35кВ (км.) | 253.85 |  | 228.6 |  |  |  | 4119
Итого по ВЛ-110кВ (км.) | 225.8 |  | 220.1 |  |  |  | 4000
Итого по ВЛ 35-110кВ (км) | 479.65 |  | 448.7 |  |  |  | 8119
Начальник ЦСТЭ и ОР Дандамаев М.С.
Исп: Абдуллаев М.К.
Тел: 21-17