## Подряд свод
Заявка
АО "Дагестанская сетевая компания" на приобретение услуг подрядных организаций по ТОиР в 2018 году
№ п/п | Объект | Вид работ | Объем работ | ОКВЭД | ОКДП | Стоимость работ, тыс. руб. с НДС | Способ закупки | Список лиц, ответственных за разработку тех. части документации о закупке | Предложения по кандидатурам для включения в состав экспертного совета | Форма проведения закупки | Сроки проведения процедуры закупки | Ответственное подразделение | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
АО "Дагестанская сетевая компания"
Ремонт оборудования подстанций
| Ремонт трансформаторов 110-35 кВ | [6 empty] | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП
1 | ПС "Кумух" 35/10кВ Т-2 типа ТМН-4000/35У1 | Капитальный ремонт 1гр. сложности | Разборка трансформатора с расшихтовкой верхнего ярма.Снятие (установка) обмоток и главной изоляции.Замена обмотки.Ремонт переключающих устройств.Сушка активной части, ремонт лакокрасочного покрытия.Сборка, заливка маслом, испытания. | 45 | 4530850 | 1529.8107 |  |  |  |  | 11.2017 | УТЭиОР
2 | Трансформатор 110кВ 16МВА | Перевозка трансформаторов | погрузка-разгрузка тр-ра 110кВ, перевозка на общее расстояние 200 км | 45 | 4530850 | 402.8638
|  | Итого ремонт трансформаторов 110-35 кВ: |  |  |  | 1932.6746
Замена вводов силовых трансформаторов (целевая программа)
3 | ПС «Кайтаг» тр-р Т-2 | Замена трансформаторных вводов типа БМТ-110кВ на ГКТ | 3 шт. | 45 | 4530850 | 1253.8206
|  | Итого замена вводов силовых трансформаторов: |  |  |  | 1253.8206
Замена опорно-стержневых изоляторов
4 | ПС "Новая" | Замена порно-стержневых изоляторов ОНШ 35х3 на ИОС 110-600+ОНСУ-40-1000 | 18 шт. | 45 | 4530850 | 559.3173
|  | Итого замена опорно-стержневых изоляторов: |  |  |  | 559.3173
Ремонт трансформаторов 1-2 габарита
5 | Тр - ры 6-10/0,4 кВ 1 и 2 габарита | Капитальный ремонт трансформаторов 6-10/0,4 кВ 1 категории сложности со сменой обмоток, доливкой масла | 250 шт, согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 22959.32
|  | Итого ремонт трансформаторов 1-2 габарита: |  |  |  | 22959.32
|  | Итого ремонт оборудования подстанций: |  |  |  | 26705.1325 | ОК
Ремонт аккумуляторных батарей
6 | Ремонт аккумуляторных батарей ПС 110/35/6кВ. «ГПП» | установка дополнительных банок | 4 шт. | 45 | 4530850 | 183.9028 |  | Дандамаев М.С. | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
7 | Ремонт аккумуляторных батарей ПС 110/35/6кВ. «Буйнакск-1» | замена вышедшего из строя модулей | 2 блока | 45 | 4530850 | 119.7355
8 | Ремонт аккумуляторных батарей ПС 110/35/6кВ. «Изберг-Северная» | замена вышедших из строя элементов. | 13 шт. | 45 | 4530850 | 619.4499
9 | Ремонт аккумуляторных батарей ПС 110/35/6кВ. « Чиркей ГПП». | замена вышедших из строя элементов | 7 шт. | 45 | 4530850 | 724.2228
|  | Итого ремонт аккумуляторных батарей: |  |  |  | 1647.311 | ОЗП
Ремонт ВЛ 110-35 кВ
10 | Аварийно-восстановительный ремонт ВЛ 110кВ | Аварийно-восстановительные работы с заменой поврежденных элементов | согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 962.4729 |  | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
11 | Аварийно-восстановительный ремонт ВЛ 35кВ | Аварийно-восстановительные работы с заменой поврежденных элементов | согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 708
|  | Итого ремонт ВЛ 110-35 кВ: |  |  |  | 1670.4729 | ОЗП
Окраска опор ВЛ 110 кВ
12 | Окраска опор 110кВ | Покраска опор по фирменному стилю ПАО "Россети" | согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 1279.5271 |  | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
|  | Итого окраска опор ВЛ 110 кВ: |  |  |  | 1279.5271 | ОЗП
Ремонт КЛ 35 кВ
13 | Ремонт КЛ 35кВ | ремонт кабельной лининии с устройством эстакады | 0,2 км | 45 | 4530850 | 1418.7144 |  | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
|  | Итого ремонт КЛ 35 кВ: |  |  |  | 1418.7144 | ОЗП
Ремонт ВЛ 0,4-10 кВ
13 | Центральные РЭС | [6 empty] | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
| ВЛ-0,4кВ Л №1,2 от КТП 273/160 к/з Шонгода | капитальный ремонт | 1,04 км | 45 | 4530850 | 385.3448
14 | Карабудахкентский РЭС
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№ 10 с. Какашура. | капитальный ремонт | 1,30 км | 45 | 4530850 | 731.7727
15 | Сергокалинский РЭС
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №15 с.Сергокала Ф. №6 ПС "Сергокала" | капитальный ремонт | 1,10 км | 45 | 4530850 | 546.6406
| ВЛ-10кВ Ф. №2 ПС "Мулебки" | капитальный ремонт | 9,80 км | 45 | 4530850 | 600.6195
16 | Буйнаксий РЭС
| ВЛ - 10 кВ Ф-2 ПС "Такалай" | капитальный ремонт | 6,00 км | 45 | 4530850 | 1651.1825
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №208 с. В.Дженгутай | капитальный ремонт | 1,90 км | 45 | 4530850 | 816.3365
17 | Кизлярские РЭС
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 01-02-06/100 с. им. Жданова | капитальный ремонт | 1,36 км | 45 | 4530850 | 739.6334
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 14-01-05/250 с. Коллективизатор | капитальный ремонт | 1,68 км | 45 | 4530850 | 878.7411
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 12-05-04/100 с. Украинское | капитальный ремонт | 1,74 км | 45 | 4530850 | 832.849
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 12-05-10/250 с. Черняевка | капитальный ремонт | 1,80 км | 45 | 4530850 | 898.4148
18 | Ногайские РЭС
| ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС Кумли | капитальный ремонт | 19,60 км | 45 | 4530850 | 593.4935
19 | Хасавюртовский РЭС
| ВЛ - 0,4 кВ от КТП 5/100кВА с.Солнечное | капитальный ремонт | 2,70 км | 45 | 4530850 | 1337.2896
20 | Бабаюртовские РЭС
| ВЛ - 0,4 кВ от КТП-3/17/160кВА с. Бабаюрт | капитальный ремонт | 1,50 км | 45 | 4530850 | 923.585
21 | Кизилюртовские РЭС
| ВЛ - 0,4 кВ от КТП-3/160кВА с.Новогагатли | капитальный ремонт | 1,40 км | 45 | 4530850 | 908.8843
22 | Акушинские РЭС
| ВЛ - 10 кВ ПС "Акуша" ф-2 | капитальный ремонт | 14,40 км | 45 | 4530850 | 1044.2205
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 3-38/160,с.Усиша | капитальный ремонт | 1,00 км | 45 | 4530850 | 586.009
23 | Гумбетовские РЭС
| ВЛ - 10 кВ ПС "Мехельта" ф-3 | капитальный ремонт | 6,40 км | 45 | 4530850 | 1773.5112
24 | Гергебильские РЭС
| ВЛ-0,4 кВ от КТП12-5-250кВА с. Хвартикуни | капитальный ремонт | 1,00 км | 45 | 4530850 | 769.9683
25 | Левашинские РЭС
| ВЛ - 10 кВ ПС 35/10 "Леваши" Ф№3 | капитальный ремонт | 17,00 км | 45 | 4530850 | 1812.5689
26 | Гунибские РЭС
| ВЛ - 10 кВ ПС " Согратль" Ф- 2 | капитальный ремонт | 18,00 км | 45 | 4530850 | 787.1889
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 2-8, 2-5, 2-6, 2-16, 2-17, 2-7, 2-15 с.Гонода | капитальный ремонт | 3,00 км | 45 | 4530850 | 1407.2331
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-7/400, КТП 4-8/250, КТП 4-18/400, КТП 4-22/160, МТП 4-24/250 с. Хоточ | капитальный ремонт | 6,70 км | 45 | 4530850 | 771.5666
27 | Магарамкентские РЭС
| ВЛ 0,4 кВ от 2КТП № 5/63 с. Тагиркентказмаляр | капитальный ремонт | 1,20 км | 45 | 4530850 | 900.9256
28 | Табасаранские РЭС
| ВЛ 0,4 кВ от 6-КТП-13/100 с. Гувлик | капитальный ремонт | 1,50 км | 45 | 4530850 | 711.7135
29 | Кайтагский РЭС
| ВЛ - 10 кВ ПС "Маджалис Ф№3 | капитальный ремонт | 4,70 км | 45 | 4530850 | 1100.8879
| ВЛ - 10 кВ ПС "Маджалис Ф№4 | капитальный ремонт | 36,0 км | 45 | 4530850 | 1873.5013
30 | Касумкентский РЭС
| ВЛ-10 кВ Фид.№1 ПС Капир 110/10 кВ | капитальный ремонт | 10,40 км | 45 | 4530850 | 990.4388
31 | Дербентские РЭС
| ВЛ-0,4 кВ от 7КТП №29/100кВА с. Митаги | капитальный ремонт | 1,10 км | 45 | 4530850 | 704.2756
| ВЛ-0,4 кВ от 1КТП №31/160кВА с/з Ильича | капитальный ремонт | 1,00 км | 45 | 4530850 | 716.8965
| ВЛ-0,4 кВ от 1КТП №24/400кВА с/з Ильича | капитальный ремонт | 1,50 км | 45 | 4530850 | 926.7949
| ВЛ-0,4 кВ от 1КТП №25/400кВА с/з Ильича | капитальный ремонт | 1,50 км | 45 | 4530850 | 412.6293
| ВЛ-0,4 кВ от 1КТП №23/400кВА с/з Ильича | капитальный ремонт | 1,10 км | 45 | 4530850 | 781.6668
| ВЛ-0,4 кВ от 1КТП №27/400кВА с/з Ильича | капитальный ремонт | 0,80 км | 45 | 4530850 | 702.4019
|  | Итого ремонт ВЛ 0,4-10 кВ: |  |  |  | 30619.1858
Аварийно-восстановительный ремонт ВЛ 0,4-10кВ
32 | Аварийно-восстановительный ремонт ВЛ 0,4-10кВ | Аварийно-восстановительный работы на ВЛ 0,4-10кВ с заменой поврежденых элементов | согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 2650.28
|  | Итого аварийно-восстановительный ремонт ВЛ 0,4-10кВ: |  |  |  | 2650.28
|  | Итого ремонт ВЛ 0,4-10 кВ: |  |  |  | 33269.4658 | ОК
Ремонт оборудования РЗА
33 | Ремонт оборудования РЗА | Ремонт оборудования РЗА | Аура-2шт., сденд РЗА -2шт. ИМФ -10шт. | 45 | 4530850 | 892.79 |  | Мурадисов А.М | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 10.2016 | ЦСРЗА
|  | Итого ремонт оборудования РЗА: | Итого ремонт оборудования РЗА: |  |  | 892.79 | ОЗП
Ремонт устройств СДТУ
34 | Ремонт блоков АТС и радиостанций | ремонт оборудования ЦССДТУ | согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 359.9 |  | Велиханов В.К. | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | ЦСДТУ
|  | Итого ремонт устройств СДТУ: |  |  |  | 359.9 | ОЗП
Прочие работы
35 | Восстановление асфальтового покрытия при траншейной прокладке кабеля | Подсыпка гравия, асфальтирование | Согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 236 | ОЗП | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
36 | Техническое обслуживание приборов химлаборатории | Поверка, ремонт, наладка, профилактира, регулировка, проверка на соответствие техническим данным приборов , в т.ч. хроматограф | Согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 250.16 | ОЗП | Дандамаев М.С |  | без использования функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
37 | Техническое обследование ВЛ 35-110кВ | инструм. обследование опор ВЛ 35-110кВ по рузультатам тех.освед. | согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 472 | ОЗП | Дандамаев М.С |  | без использования функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
|  |  | Итого прочие работы: |  |  | 958.16
| Итого АО "Дагестанская сетевая компания" |  |  |  |  | 68201.4736
| Директор Депратамента ТПиР, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства | [10 empty] | О.А. Харебов
Согласовано:
| Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер | [10 empty] | Б.Х. Мисиров
| Директор Департамента экономики | [10 empty] | Д.А. Троицкий
| Начальник отдела конкурсных закупок | [10 empty] | Х.И. Мамтов

## ЦЗ
Заявка
АО "Дагестанская сетевая компания" на приобретение услуг подрядных организаций по ТОиР в 2018 году
для централизованной закупки
№ п/п | Объект | Вид работ | Объем работ | ОКВЭД | ОКДП | Стоимость работ, тыс. руб. с НДС | Способ закупки | Список лиц, ответственных за разработку тех. части документации о закупке | Предложения по кандидатурам для включения в состав экспертного совета | Форма проведения закупки | Сроки проведения процедуры закупки | Ответственное подразделение | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
АО "Дагестанская сетевая компания"
Ремонт оборудования подстанций
| Ремонт трансформаторов 110-35 кВ | [6 empty] | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП
1 | ПС "Кумух" 35/10кВ Т-2 типа ТМН-4000/35У1 | Капитальный ремонт 1гр. сложности | Разборка трансформатора с расшихтовкой верхнего ярма.Снятие (установка) обмоток и главной изоляции.Замена обмотки.Ремонт переключающих устройств.Сушка активной части, ремонт лакокрасочного покрытия.Сборка, заливка маслом, испытания. | 45 | 4530850 | 1529.8107 |  |  |  |  | 11.2017 | УТЭиОР
2 | Трансформатор 110кВ 16МВА | Перевозка трансформаторов | погрузка-разгрузка тр-ра 110кВ, перевозка на общее расстояние 200 км | 45 | 4530850 | 402.8638
|  | Итого ремонт трансформаторов 110-35 кВ: |  |  |  | 1932.6746
Замена вводов силовых трансформаторов (целевая программа)
3 | ПС «Кайтаг» тр-р Т-2 | Замена трансформаторных вводов типа БМТ-110кВ на ГКТ | 3 шт. | 45 | 4530850 | 1253.8206
|  | Итого замена вводов силовых трансформаторов: |  |  |  | 1253.8206
Замена опорно-стержневых изоляторов
4 | ПС "Новая" | Замена порно-стержневых изоляторов ОНШ 35х3 на ИОС 110-600+ОНСУ-40-1000 | 18 шт. | 45 | 4530850 | 559.3173
|  | Итого замена опорно-стержневых изоляторов: |  |  |  | 559.3173
Ремонт трансформаторов 1-2 габарита
5 | Тр - ры 6-10/0,4 кВ 1 и 2 габарита | Капитальный ремонт трансформаторов 6-10/0,4 кВ 1 категории сложности со сменой обмоток, доливкой масла | 250 шт, согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 22959.32
|  | Итого ремонт трансформаторов 1-2 габарита: |  |  |  | 22959.32
|  | Итого ремонт оборудования подстанций: |  |  |  | 26705.1325 | ОК
Ремонт аккумуляторных батарей
6 | Ремонт аккумуляторных батарей ПС 110/35/6кВ. «ГПП» | установка дополнительных банок | 4 шт. | 45 | 4530850 | 183.9028 |  | Дандамаев М.С. | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
7 | Ремонт аккумуляторных батарей ПС 110/35/6кВ. «Буйнакск-1» | замена вышедшего из строя модулей | 2 блока | 45 | 4530850 | 119.7355
8 | Ремонт аккумуляторных батарей ПС 110/35/6кВ. «Изберг-Северная» | замена вышедших из строя элементов. | 13 шт. | 45 | 4530850 | 619.4499
9 | Ремонт аккумуляторных батарей ПС 110/35/6кВ. « Чиркей ГПП». | замена вышедших из строя элементов | 7 шт. | 45 | 4530850 | 724.2228
|  | Итого ремонт аккумуляторных батарей: |  |  |  | 1647.311 | ОЗП
Ремонт ВЛ 110-35 кВ
10 | Аварийно-восстановительный ремонт ВЛ 110кВ | Аварийно-восстановительные работы с заменой поврежденных элементов | согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 962.4729 |  | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
11 | Аварийно-восстановительный ремонт ВЛ 35кВ | Аварийно-восстановительные работы с заменой поврежденных элементов | согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 708
|  | Итого ремонт ВЛ 110-35 кВ: |  |  |  | 1670.4729 | ОЗП
Окраска опор ВЛ 110 кВ
12 | Окраска опор 110кВ | Покраска опор по фирменному стилю ПАО "Россети" | согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 1279.5271 |  | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
|  | Итого окраска опор ВЛ 110 кВ: |  |  |  | 1279.5271 | ОЗП
Ремонт КЛ 35 кВ
13 | Ремонт КЛ 35кВ | ремонт кабельной лининии с устройством эстакады | 0,2 км | 45 | 4530850 | 1418.7144 |  | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
|  | Итого ремонт КЛ 35 кВ: |  |  |  | 1418.7144 | ОЗП
Ремонт ВЛ 0,4-10 кВ
13 | Центральные РЭС | [6 empty] | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
| ВЛ-0,4кВ Л №1,2 от КТП 273/160 к/з Шонгода | капитальный ремонт | 1,04 км | 45 | 4530850 | 385.3448
14 | Карабудахкентский РЭС
| ВЛ-0,4 кВ от КТП№ 10 с. Какашура. | капитальный ремонт | 1,30 км | 45 | 4530850 | 731.7727
15 | Сергокалинский РЭС
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №15 с.Сергокала Ф. №6 ПС "Сергокала" | капитальный ремонт | 1,10 км | 45 | 4530850 | 546.6406
| ВЛ-10кВ Ф. №2 ПС "Мулебки" | капитальный ремонт | 9,80 км | 45 | 4530850 | 600.6195
16 | Буйнаксий РЭС
| ВЛ - 10 кВ Ф-2 ПС "Такалай" | капитальный ремонт | 6,00 км | 45 | 4530850 | 1651.1825
| ВЛ-0,4 кВ от КТП №208 с. В.Дженгутай | капитальный ремонт | 1,90 км | 45 | 4530850 | 816.3365
17 | Кизлярские РЭС
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 01-02-06/100 с. им. Жданова | капитальный ремонт | 1,36 км | 45 | 4530850 | 739.6334
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 14-01-05/250 с. Коллективизатор | капитальный ремонт | 1,68 км | 45 | 4530850 | 878.7411
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 12-05-04/100 с. Украинское | капитальный ремонт | 1,74 км | 45 | 4530850 | 832.849
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 12-05-10/250 с. Черняевка | капитальный ремонт | 1,80 км | 45 | 4530850 | 898.4148
18 | Ногайские РЭС
| ВЛ 10 кВ Ф-2 от ПС Кумли | капитальный ремонт | 19,60 км | 45 | 4530850 | 593.4935
19 | Хасавюртовский РЭС
| ВЛ - 0,4 кВ от КТП 5/100кВА с.Солнечное | капитальный ремонт | 2,70 км | 45 | 4530850 | 1337.2896
20 | Бабаюртовские РЭС
| ВЛ - 0,4 кВ от КТП-3/17/160кВА с. Бабаюрт | капитальный ремонт | 1,50 км | 45 | 4530850 | 923.585
21 | Кизилюртовские РЭС
| ВЛ - 0,4 кВ от КТП-3/160кВА с.Новогагатли | капитальный ремонт | 1,40 км | 45 | 4530850 | 908.8843
22 | Акушинские РЭС
| ВЛ - 10 кВ ПС "Акуша" ф-2 | капитальный ремонт | 14,40 км | 45 | 4530850 | 1044.2205
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 3-38/160,с.Усиша | капитальный ремонт | 1,00 км | 45 | 4530850 | 586.009
23 | Гумбетовские РЭС
| ВЛ - 10 кВ ПС "Мехельта" ф-3 | капитальный ремонт | 6,40 км | 45 | 4530850 | 1773.5112
24 | Гергебильские РЭС
| ВЛ-0,4 кВ от КТП12-5-250кВА с. Хвартикуни | капитальный ремонт | 1,00 км | 45 | 4530850 | 769.9683
25 | Левашинские РЭС
| ВЛ - 10 кВ ПС 35/10 "Леваши" Ф№3 | капитальный ремонт | 17,00 км | 45 | 4530850 | 1812.5689
26 | Гунибские РЭС
| ВЛ - 10 кВ ПС " Согратль" Ф- 2 | капитальный ремонт | 18,00 км | 45 | 4530850 | 787.1889
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 2-8, 2-5, 2-6, 2-16, 2-17, 2-7, 2-15 с.Гонода | капитальный ремонт | 3,00 км | 45 | 4530850 | 1407.2331
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 4-7/400, КТП 4-8/250, КТП 4-18/400, КТП 4-22/160, МТП 4-24/250 с. Хоточ | капитальный ремонт | 6,70 км | 45 | 4530850 | 771.5666
27 | Магарамкентские РЭС
| ВЛ 0,4 кВ от 2КТП № 5/63 с. Тагиркентказмаляр | капитальный ремонт | 1,20 км | 45 | 4530850 | 900.9256
28 | Табасаранские РЭС
| ВЛ 0,4 кВ от 6-КТП-13/100 с. Гувлик | капитальный ремонт | 1,50 км | 45 | 4530850 | 711.7135
29 | Кайтагский РЭС
| ВЛ - 10 кВ ПС "Маджалис Ф№3 | капитальный ремонт | 4,70 км | 45 | 4530850 | 1100.8879
| ВЛ - 10 кВ ПС "Маджалис Ф№4 | капитальный ремонт | 36,0 км | 45 | 4530850 | 1873.5013
30 | Касумкентский РЭС
| ВЛ-10 кВ Фид.№1 ПС Капир 110/10 кВ | капитальный ремонт | 10,40 км | 45 | 4530850 | 990.4388
31 | Дербентские РЭС
| ВЛ-0,4 кВ от 7КТП №29/100кВА с. Митаги | капитальный ремонт | 1,10 км | 45 | 4530850 | 704.2756
| ВЛ-0,4 кВ от 1КТП №31/160кВА с/з Ильича | капитальный ремонт | 1,00 км | 45 | 4530850 | 716.8965
| ВЛ-0,4 кВ от 1КТП №24/400кВА с/з Ильича | капитальный ремонт | 1,50 км | 45 | 4530850 | 926.7949
| ВЛ-0,4 кВ от 1КТП №25/400кВА с/з Ильича | капитальный ремонт | 1,50 км | 45 | 4530850 | 412.6293
| ВЛ-0,4 кВ от 1КТП №23/400кВА с/з Ильича | капитальный ремонт | 1,10 км | 45 | 4530850 | 781.6668
| ВЛ-0,4 кВ от 1КТП №27/400кВА с/з Ильича | капитальный ремонт | 0,80 км | 45 | 4530850 | 702.4019
|  | Итого ремонт ВЛ 0,4-10 кВ: |  |  |  | 30619.1858
Аварийно-восстановительный ремонт ВЛ 0,4-10кВ
32 | Аварийно-восстановительный ремонт ВЛ 0,4-10кВ | Аварийно-восстановительный работы на ВЛ 0,4-10кВ с заменой поврежденых элементов | согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 2650.28
|  | Итого аварийно-восстановительный ремонт ВЛ 0,4-10кВ: |  |  |  | 2650.28
|  | Итого ремонт ВЛ 0,4-10 кВ: |  |  |  | 33269.4658 | ОК
| Итого АО "Дагестанская сетевая компания" |  |  |  |  | 65990.6236
| Директор Депратамента ТПиР, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства | [10 empty] | О.А. Харебов
Согласовано:
| Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер | [10 empty] | Б.Х. Мисиров
| Директор Департамента экономики | [10 empty] | Д.А. Троицкий
| Начальник отдела конкурсных закупок | [10 empty] | Х.И. Мамтов

## Сам
Заявка
АО "Дагестанская сетевая компания" на приобретение услуг подрядных организаций по ТОиР в 2018 году
для самостоятельной закупки
№ п/п | Объект | Вид работ | Объем работ | ОКВЭД | ОКДП | Стоимость работ, тыс. руб. с НДС | Способ закупки | Список лиц, ответственных за разработку тех. части документации о закупке | Предложения по кандидатурам для включения в состав экспертного совета | Форма проведения закупки | Сроки проведения процедуры закупки | Ответственное подразделение | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
АО "Дагестанская сетевая компания"
Ремонт оборудования РЗА
1 | Ремонт оборудования РЗА | Ремонт оборудования РЗА | Аура-2шт., сденд РЗА -2шт. ИМФ -10шт. | 45 | 4530850 | 892.79 |  | Мурадисов А.М | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 10.2016 | ЦСРЗА
|  | Итого ремонт оборудования РЗА: | Итого ремонт оборудования РЗА: |  |  | 892.79 | ОЗП
Ремонт устройств СДТУ
2 | Ремонт блоков АТС и радиостанций | ремонт оборудования ЦССДТУ | согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 359.9 |  | Велиханов В.К. | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | ЦСДТУ
|  | Итого ремонт устройств СДТУ: |  |  |  | 359.9 | ОЗП
Прочие работы
3 | Восстановление асфальтового покрытия при траншейной прокладке кабеля | Подсыпка гравия, асфальтирование | Согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 236 | ОЗП | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
4 | Техническое обслуживание приборов химлаборатории | Поверка, ремонт, наладка, профилактира, регулировка, проверка на соответствие техническим данным приборов , в т.ч. хроматограф | Согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 250.16 | ОЗП | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
5 | Техническое обследование ВЛ 35-110кВ | инструм. обследование опор ВЛ 35-110кВ по рузультатам тех.освед. | согласно ТЗ | 45 | 4530850 | 472 | ОЗП | Дандамаев М.С | Дотдаев, Бражникова, Харебов, Медведева | с использованием функционала ЭТП | 11.2017 | УТЭиОР
|  |  | Итого прочие работы: |  |  | 958.16
| Итого АО "Дагестанская сетевая компания" |  |  |  |  | 2210.85
| Директор Депратамента ТПиР, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства | [10 empty] | О.А. Харебов
Согласовано:
| Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер | [10 empty] | Б.Х. Мисиров
| Директор Департамента экономики | [10 empty] | Д.А. Троицкий
| Начальник отдела конкурсных закупок | [10 empty] | Х.И. Мамтов